## Sheet1
[18 empty] | 점검 | [14 empty] | 점검
| 개요 | 프로젝트 상기 및 정리 |  |  |  | 프로토타입 |  |  |  | 프로토타입 |  |  |  | 프로토타입 마무리 |  |  |  | 본개발 | [15 empty] | 추가구현 |  |  |  | 추가기능 마무리 |  |  |  | QA |  |  |  | 마무리 |  |  |  | 유지보수 |  |  |  | 유지보수
| 날짜 | … | time axis 2022-05-16 to 2023-05-29
기획 | 유네 |  | 2022-07-04: 프로토타입 검토; 2022-07-18: 추격자 디자인; 2022-08-01: 캐릭터시나리오; 2022-08-29: 아이템; 2022-09-19: 중간QA; 2022-10-24: 파일정리, 이름정리, 날짜별 정리; 2022-12-12: 추가구현 + 수정요청리스트 작성; 2023-01-23: 시장조사(레포트작성); 2023-02-13: 홍보계획 작성; 2023-03-13: 배포계획; 2023-04-03: 마감
일러 | 사과 |  | 2022-05-16: 화면구성; 2022-06-06: 버튼 디자인; 2022-07-04: 통합캐릭터 러프; 2022-07-18: 배경작업; 2022-08-15: CG러프; 2022-09-12: 맵 디자인(환경+사물); 2022-10-10: 아이템; 2022-11-07: 캐릭터; 2022-11-14: 캐릭터 (일러스트 + 스파인); 2022-12-12: 임펙트; 2023-01-09: CG 구현; 2023-02-13: 시각적 효과 수정; 2023-03-13: 그래픽수정
얼리어답터 | 넴할 |  | 2022-06-06: 프로토타입 구현; 2022-07-04: 프로토타입구현; 2022-08-08: 시나리오입력; 2022-09-05: 그래픽 작업 (CG 배경); 2022-09-26: 타일맵 작업 (충돌); 2022-10-31: 아이템; 2022-12-12: 음향계획; 2022-12-26: 음향 섭외; 2023-01-09: 추가기능 구현; 2023-02-13: QA리스트작성; 2023-03-13: 총괄
프로그래밍 | 포로 |  | 2022-05-16: 시스템 설계도 마무리; 2022-06-20: 프로토타입 구현; 2022-09-26: 타일맵 작업 (충돌); 2022-10-17: 타일맵; 2022-10-31: 아이템; 2022-11-28: 아이템; 2022-12-26: 추가기능 구현; 2023-02-13: 버그수정; 2023-03-13: 버그수정